## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  |  | ANEXO XIV - PLANILHA DE ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS |  |  | TOMADOR: | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO |  |  | EMPREENDIMENTO: | ADEQUAÇÃO DE SETORIZAÇÃO COM MEDIÇÃO DE VAZÃO E SUBSTITUIÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA E DE LIGAÇÕES DOMICILIARES DO “SETOR 17 - JARDIM CAPUAVA”, NO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA
[6 empty] | valores em R$ |  | data base : SINAPI desonerado janeiro/2017, SABESP Janeiro/2016
Nº | CÓDIGO | ITEM | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO SEM BDI | VALOR UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL | FONTE DO RECURSO
[8 empty] | FEHIDRO | CONTRAPARTIDA | OUTRAS FONTES FINANCIADORAS | TOTAL | 5288338.13
1 |  | Canteiro de obras | [8 empty] | REPASSE | 4336437.27 | 0.82 | 8587.368
1.1 | COMPOSIÇÃO 01 | Canteiro de Obras | und | 1 | 65271.72 | 86622.1 | 86622.1 | 71170.78 | 15451.32 |  | CONTRAPARTIDA | 943313.492 | 0.17838
|  | Subtotal item 01 |  |  |  |  | 86622.1 | 71170.78 | 15451.32 |  | 86622.1 | 71030.1221 | 15451.3183
2 |  | Serviços preliminares
2.1 | 74209/001 SINAPI | Placa de obra em chapa de aço galvanizado (sendo composta pelas seguintes dimensões 3m x 6m e 2m x 3m) | m² | 24 | 328.8 | 436.35 | 10472.4 | 0 | 10472.4
2.2 | 84126 SINAPI | Chapa de aço carbono 3/8 (coloc/ uso/ retir) p/ pass veiculo sobre vala medida p/ área chapa em cada aplicação | m² | 124.93 | 34.28 | 45.49 | 5683.07 | 4669.35 | 1013.72
2.3 | 74219/001 SINAPI | Passadiços com tabuas de madeira para pedestres | m² | 28.4 | 51.78 | 68.72 | 1951.65 | 1603.52 | 348.13
|  | Subtotal item 02 |  |  |  |  | 18107.12 | 6272.87 | 11834.25 |  | 18107.12 | 14847.8384 | 3229.8787
3 |  | Serviços técnicos - Locação e cadastro
3.1 | 73682 SINAPI | Cadastro de redes, inclusive desenhista | m | 12378.7 | 1.3 | 1.73 | 21415.15 | 17595.2 | 3819.95
3.2 | 73677 SINAPI | Cadastro de ligações prediais, inclusive desenhista | und | 1765 | 9.54 | 12.66 | 22344.9 | 18359.1 | 3985.8
3.3 | COTAÇÃO 15 | Detecção eletromagnética de interferências | eq/dia | 20 | 1455.6 | 1455.6 | 29112 | 23919.11 | 5192.89
3.4 | COTAÇÃO 16 | Sondagem de redes e peças localizadas (cavas) com pavimentação | und | 90 | 569.13 | 569.13 | 51221.7 | 42084.97 | 9136.73
|  | Subtotal item 03 |  |  |  |  | 124093.75 | 101958.38 | 22135.37 |  | 124093.75 | 101756.8751 | 22135.3676
4 |  | Serviços de substituição de rede por método não destrutivo
4.1 | COTAÇÃO 17 | Substituição de rede de PVC DN 50 mm, por MND -método não destrutivo, através do mesmo caminhamento, pelo sistema "Pipecraking", incluindo fornecimento e instalação de tubo de polietileno de alta densidade PEAD DN 63 mm, classe de pressão PN-10 e suas respectivas conexões, mão de obra, máquinas e equipamentos para prestação do serviço, compreende também o fornecimento, a instalação e a retirada de tubulação aérea provisória de abastecimento domiciliar (By-Pass) e de chapa de aço carbono/passadiços de madeira para fechamento provisório de valas abertas | m | 8496 | 280.23 | 280.23 | 2380834.08 | 1956166.99 | 424667.09
4.2 | COTAÇÃO 18 | Instalação de rede de água de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) DN 63 mm, por MND - método não destrutivo, através do sistema de perfuração direcional, incluindo fornecimento de tubo de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) DN 63 mm, classe de pressão PN-10 e suas respectivas conexões, mão de obra, máquinas e equipamentos para prestação do serviço, compreende também o fornecimento, a instalação e a retirada de tubulação aérea provisória de abastecimento domiciliar (By-Pass) e de chapa de aço carbono/passadiços de madeira para fechamento provisório de valas abertas | m | 1891.59 | 263.15 | 263.15 | 497771.91 | 408981.26 | 88790.65
4.3 | COTAÇÃO 19 | Substituição de rede de PVC DN 100 mm, por MND -método não destrutivo, através do mesmo caminhamento, pelo sistema "Pipecraking", incluindo fornecimento e instalação de tubo de polietileno de alta densidade PEAD DN 110 mm, classe de pressão PN-10 e suas respectivas conexões, mão de obra, máquinas e equipamentos para prestação do serviço, compreende também o fornecimento, a instalação e a retirada de tubulação aérea provisória de abastecimento domiciliar (By-Pass) e de chapa de aço carbono/passadiços de madeira para fechamento provisório de valas abertas | m | 1325.81 | 452.62 | 452.62 | 600088.12 | 493046.7 | 107041.42
4.4 | COTAÇÃO 20 | Substituição de rede de PVC DN 150 mm, por MND -método não destrutivo, através do mesmo caminhamento, pelo sistema "Pipecraking", incluindo fornecimento e instalação de tubo de polietileno de alta densidade PEAD DN 160 mm, classe de pressão PN-10 e suas respectivas conexões, mão de obra, máquinas e equipamentos para prestação do serviço, compreende também o fornecimento, a instalação e a retirada de tubulação aérea provisória de abastecimento domiciliar (By-Pass) e de chapa de aço carbono/passadiços de madeira para fechamento provisório de valas abertas | m | 665.3 | 505.06 | 505.06 | 336016.42 | 276079.1 | 59937.32
|  | Subtotal item 04 |  |  |  |  | 3814710.53 | 3134274.05 | 680436.48 |  | 3814710.53 | 3128062.6371 | 680453.4473
5 |  | Troca de ramais de água e passagem/ligação nova de água
5.1 | COTAÇÃO 21 | Execução de ligação domiciliar de água, por MND - método não destrutivo, incluindo fornecimento de tubo de de PEAD de 20mm e tê de serviço de diâmetro nominal 63mmx20mm, sem reposição de pavimento | und | 1624 | 450 | 450 | 730800 | 600442.7 | 130357.3
5.2 | COTAÇÃO 22 | Execução de ligação domiciliar de água, por MND - método não destrutivo, incluindo fornecimento de tubo de de PEAD de 20mm e tê de serviço de diâmetro nominal 110mmx20mm, sem reposição de pavimento | und | 98 | 550 | 550 | 53900 | 44285.52 | 9614.48
5.3 | COTAÇÃO 23 | Execução de ligação domiciliar de água, por MND - método não destrutivo, incluindo fornecimento de tubo de de PEAD de 20mm e tê de serviço de diâmetro nominal 160mmx20mm, sem reposição de pavimento | und | 43 | 850 | 850 | 36550 | 30030.35 | 6519.65
|  | Subtotal item 05 |  |  |  |  | 821250 | 674758.57 | 146491.43 |  | 821250 | 673425.0005 | 146491.4282
6 |  | Detecção, descobrimento e nivelamento de registro
6.1 | COTAÇÃO 24 | Detecção, descobrimento e nivelamento de registro de parada no leito com pavimentação asfaltica | und | 15 | 424.71 | 424.71 | 6370.65 | 5234.28 | 1136.37
6.2 | COTAÇÃO 25 | Detecção, descobrimento e nivelamento de registro de parada no passeio cimentado | und | 15 | 339.75 | 339.75 | 5096.25 | 4187.2 | 909.05
|  | Subtotal item 06 |  |  |  |  | 11466.9 | 9421.48 | 2045.42 |  | 11466.9 | 9402.858 | 2045.4217
7 |  | Abertura e fechamento de cava
7.1 | 90100 SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/ uma composição por trecho), com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_01/2015 | m³ | 1839.9 | 13.76 | 18.26 | 33596.57 | 27603.74 | 5992.83
7.2 | 74010/001 SINAPI | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 6,0m3/16t e pá carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg | m³ | 2391.87 | 1.6 | 2.12 | 5070.76 | 4166.26 | 904.5
7.3 | 95302 SINAPI | Transporte com caminhão basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distâncias superiores a 4Km) | m³ x Km | 23918.7 | 1.22 | 1.62 | 38748.29 | 31836.52 | 6911.77
7.4 | 6081 SINAPI | Argila ou barro para aterro/reaterro (com transporte ate 10 km) | m³ | 2059.2 | 23.37 | 31.01 | 63855.79 | 52465.44 | 11390.35
7.5 | 74010/001 SINAPI | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 6,0m3/16t e pá carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg | m³ | 2059.2 | 1.6 | 2.12 | 4365.5 | 3586.8 | 778.7
7.6 | 95302 SINAPI | Transporte com caminhão basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distâncias superiores a 4Km) | m³ x Km | 20592 | 1.22 | 1.62 | 33359.04 | 27408.58 | 5950.46
7.7 | 93382 SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. Af_04/2016 | m³ | 2059.2 | 22.64 | 30.05 | 61878.96 | 50841.23 | 11037.73
|  | Subtotal item 07 |  |  |  |  | 240874.91 | 197908.57 | 42966.34 |  | 240874.91 | 197517.4264 | 42966.3435
8 |  | Fornecimento e Instalação de válvulas e registros
8.1 | COTAÇÃO 01 | Válvula gaveta ff cunha metalica revestido com elastometro com flanges/cabeçote DN 50mm PN10 | und | 9 | 340 | 416.33 | 3746.97 | 3078.6 | 668.37
8.2 | COTAÇÃO 02 | Colarinho pta de PEAD DN 63mm PE100 SDR11 | und | 18 | 14.82 | 18.15 | 326.7 | 268.42 | 58.28
8.3 | COTAÇÃO 03 | Flange solto p/ colarinho DIN 63mm SDR11 | und | 18 | 67.13 | 82.2 | 1479.6 | 1215.67 | 263.93
8.4 | COTAÇÃO 04 | Luva PEAD EF DN 63mm SDR11 | und | 18 | 16.01 | 19.6 | 352.8 | 289.87 | 62.93
8.5 | COMPOSIÇÃO 02 | Execução de solda em eletrofusão de luva de PEAD DN 63mm em tubo PEAD DN 63mm | und | 18 | 64.54 | 85.65 | 1541.7 | 1266.7 | 275
8.6 | 73884/001 SINAPI | Instalação de válvulas ou registros com junta flangeada - DN 50 | und | 9 | 61.05 | 81.02 | 729.18 | 599.11 | 130.07
8.7 | COTAÇÃO 05 | Válvula gaveta ff cunha metalica revestido com elastometro com flanges/cabeçote DN 100mm PN10 | und | 3 | 620 | 759.19 | 2277.57 | 1871.31 | 406.26
8.8 | COTAÇÃO 06 | Colarinho pta de PEAD DN 110mm PE100 SDR11 | und | 6 | 33.96 | 41.58 | 249.48 | 204.98 | 44.5
8.9 | COTAÇÃO 07 | Flange solto p/ colarinho DIN 110mm SDR11 | und | 6 | 115.9 | 141.92 | 851.52 | 699.63 | 151.89
8.10 | COTAÇÃO 08 | Luva PEAD EF DN 110mm SDR11 | und | 6 | 37.77 | 46.25 | 277.5 | 228 | 49.5
8.11 | COMPOSIÇÃO 03 | Execução de solda em eletrofusão de luva de PEAD DN 110mm em tubo PEAD DN 110mm | und | 6 | 81.5 | 108.16 | 648.96 | 533.2 | 115.76
8.12 | 73884/003 SINAPI | Instalação de válvulas ou registros com junta flangeada - DN 100 | und | 3 | 118.15 | 156.8 | 470.4 | 386.49 | 83.91
8.13 | COTAÇÃO 09 | Válvula gaveta ff cunha metalica revestido com elastometro com flanges/cabeçote DN 150mm PN10 | und | 2 | 1000 | 1224.5 | 2449 | 2012.16 | 436.84
8.14 | COTAÇÃO 10 | Colarinho pta de PEAD DN 160mm PE100 SDR11 | und | 4 | 75.93 | 92.98 | 371.92 | 305.58 | 66.34
8.15 | COTAÇÃO 11 | Flange solto p/ colarinho DIN 160mm SDR11 | und | 4 | 172.31 | 210.99 | 843.96 | 693.42 | 150.54
8.16 | COTAÇÃO 12 | Luva PEAD EF DN 160mm SDR11 | und | 4 | 77.15 | 94.47 | 377.88 | 310.48 | 67.4
8.17 | COMPOSIÇÃO 04 | Execução de solda em eletrofusão de luva de PEAD DN 160mm em tubo PEAD DN 160mm | und | 4 | 97.47 | 129.35 | 517.4 | 425.11 | 92.29
8.18 | 73884/004 SINAPI | Instalação de válvulas ou registros com junta flangeada - DN 150 | und | 2 | 421.5 | 559.37 | 1118.74 | 919.18 | 199.56
8.19 | COMPOSIÇÃO 06 | Execução de tubo camisa de PVC para instalação de válvula e registros incluindo fornecimento e instalação de tampão de ferro fundido | und | 14 | 231.07 | 306.65 | 4293.1 | 3527.31 | 765.79
|  | Subtotal item 08 |  |  |  |  | 22924.38 | 18835.22 | 4089.16 |  | 22924.38 | 18797.9916 | 4089.1631
9 |  | Recomposição de pavimentação asfáltica/ calçada
9.1 | 72961 SINAPI | Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de espessura | m² | 1249.25 | 1.25 | 1.66 | 2073.76 | 1703.85 | 369.91
9.2 | 73766/001 SINAPI | Base para pavimentação com macadame hidráulico, inclusive compactação | m³ | 124.93 | 101.18 | 134.28 | 16775.6 | 13783.23 | 2992.37
9.3 | 73710 SINAPI | Base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação | m³ | 124.93 | 84.57 | 112.23 | 14020.89 | 11519.9 | 2500.99
9.4 | 72943 SINAPI | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | m² | 1249.25 | 1.31 | 1.74 | 2173.7 | 1785.96 | 387.74
9.5 | 72965 SINAPI | Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente(cbuq), Cap 50/70, exclusive transporte | ton. | 149.91 | 199.75 | 265.09 | 39739.64 | 32651.04 | 7088.6
9.6 | 95303 SINAPI | Transporte com caminhão basculante 10m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana | m³ X Km | 3747.75 | 0.84 | 1.11 | 4160 | 3417.96 | 742.04
9.7 | 84183 SINAPI | Piso em pedra portuguesa assentado sobre base de areia, rejuntado com cimento comum | m² | 170.4 | 102.18 | 135.6 | 23106.24 | 18984.64 | 4121.6
9.8 | 94990 SINAPI | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. AF_07/2016 | m³ | 7.95 | 541.7 | 718.89 | 5715.18 | 4695.73 | 1019.45
|  | Subtotal item 09 |  |  |  |  | 107765.01 | 88542.31 | 19222.7 |  | 107765.01 | 88367.3083 | 19222.7096
10 |  | Execução de caixa de abrigo para medidor de vazão
10.1 | 480201 SABESP | Definição e demarcação da área de reparo com disco de corte | m | 14.3 | 2.77 | 3.68 | 52.62 | 43.23 | 9.39
10.2 | 92970 SINAPI | Demolição de pavimentação asfáltica com utilização de martelo perfurador, espessura até 15cm, exclusive carga e transporte | m² | 12.39 | 11.62 | 15.42 | 191.05 | 156.97 | 34.08
10.3 | 72898 SINAPI | Carga e descarga mecanica de entulho em caminhão basculante 6 m³ | m³ | 0.62 | 3.64 | 4.83 | 2.99 | 2.46 | 0.53
10.4 | 72900 SINAPI | Transporte de entulho com caminhão basculante de 6 m³, rodovia pavimentada, DMT 0,5 a 1,0 Km | m³ | 0.62 | 4.96 | 6.58 | 4.08 | 3.35 | 0.73
10.5 | 90082 SINAPI | Escavação mecânica de valas com prof. até 1,50m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho), com c/ escavadeira hidráulica (0,8m³ / 111 HP), largura de 1,5 m à 2,5 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência | m³ | 21.06 | 12.89 | 17.11 | 360.34 | 296.06 | 64.28
10.6 | 89453 SINAPI | Alvenaria de blocos de concreto estrutual 14x19x39 cm (espessura 14 cm), FBK= 4,5MPA para paredes com área líquida menor de 6m², sem vãos, utilizando palheta. AF_12/2014 | m² | 11.8 | 50.69 | 67.27 | 793.79 | 652.2 | 141.59
10.7 | 87369 SINAPI | Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual. AF_06/2014 | m³ | 0.24 | 434.73 | 576.93 | 138.46 | 113.76 | 24.7
10.8 | 5968 SINAPI | Impermeabilização de superficie com argamassa de cimento e area (média), traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2cm | m² | 23.61 | 37.36 | 49.58 | 1170.58 | 961.78 | 208.8
10.9 | 74074/004 SINAPI | Forma tabua para concreto em fundação sem reaproveitamento | m² | 4.34 | 62.96 | 83.55 | 362.61 | 297.93 | 64.68
10.10 | 92761 SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 8.0 mm - montagem. | Kg | 12.36 | 9.36 | 12.42 | 153.51 | 126.13 | 27.38
10.11 | 92763 SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 12.5 mm - montagem. | Kg | 62.64 | 6.2 | 8.23 | 515.53 | 423.57 | 91.96
10.12 | 90278 SINAPI | Graute FGK=15 MPA; traço 1:0,04:2,0:2,4 (cimento/ cal/ areia grossa/ brita 0) - preparo mecânico com betoneira 400 l | m³ | 1.59 | 265.97 | 352.97 | 561.22 | 461.11 | 100.11
10.13 | 74010/001 SINAPI | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 6,0m3/16t e pá carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg | m³ | 27.38 | 1.6 | 2.12 | 58.05 | 47.7 | 10.35
10.14 | 95301 SINAPI | Transporte com caminhão basculante 6m³ em rodovia pavimentada, DMT 800 a 1000m | m³ | 27.38 | 2.8 | 3.72 | 101.85 | 83.68 | 18.17
10.15 | 94099 SINAPI | Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, em local com nível baixo de interferência. | m² | 4.34 | 2.42 | 3.21 | 13.93 | 11.45 | 2.48
10.16 | 94116 SINAPI | Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado, em local com nível baixo de interferência. | m³ | 0.87 | 118.75 | 157.59 | 137.1 | 112.64 | 24.46
10.17 | 93382 SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. Af_04/2016 | m³ | 15.17 | 22.64 | 30.05 | 455.86 | 374.55 | 81.31
10.18 | 73806/001 SINAPI | Limpeza de Superficie com jato de alta pressão de ar e água | m² | 12.39 | 1.71 | 2.27 | 28.13 | 23.11 | 5.02
10.19 | 72958 SINAPI | Tratamento superficial duplo - TSD, com emulsão RR-2C | m² | 12.39 | 8.8 | 11.68 | 144.72 | 118.91 | 25.81
10.20 | 72945 SINAPI | Imprimação de base de pavimentação com ADP CM-30 | m² | 12.39 | 4.74 | 6.29 | 77.93 | 64.03 | 13.9
10.21 | 100405 SABESP | Aplicação do Binder (e=2cm) | m³ | 0.25 | 351.34 | 466.26 | 116.57 | 95.78 | 20.79
10.22 | 72965 SINAPI | Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente(cbuq), Cap 50/70, exclusive transporte | ton. | 0.89 | 199.75 | 265.09 | 235.93 | 193.85 | 42.08
10.23 | 95303 SINAPI | Transporte com caminhão basculante 10m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana | m³ X Km | 22.3 | 0.84 | 1.11 | 24.75 | 20.34 | 4.41
10.24 | 21090 SINAPI | Tampão fofo articulado, classe D400 carga máx. 40 T, redondo tampa *600 MM, rede pluvial/esgoto | und | 1 | 411.39 | 545.96 | 545.96 | 448.57 | 97.39
|  | Subtotal item 10 |  |  |  |  | 6247.56 | 5133.16 | 1114.4 |  | 6247.56 | 5122.9992 | 1114.4158
11 |  | Fornecimento e instalação de medidor de vazão
11.1 | COTAÇÃO 12 | Luva PEAD EF DN 160mm SDR11 | und | 2 | 77.15 | 94.47 | 188.94 | 155.24 | 33.7
11.2 | COTAÇÃO 10 | Colarinho pta de PEAD DN 160mm PE100 SDR11 | und | 2 | 75.93 | 92.98 | 185.96 | 152.79 | 33.17
11.3 | COTAÇÃO 11 | Flange solto p/ colarinho DIN 160mm SDR11 | und | 2 | 172.31 | 210.99 | 421.98 | 346.71 | 75.27
11.4 | 52810 SABESP | Tê FoFo com flanges - PN10/16 - DN= 150 X 150 mm | und | 2 | 431.91 | 528.87 | 1057.74 | 869.06 | 188.68
11.5 | COTAÇÃO 09 | Válvula gaveta ff cunha metalica revestido com elastometro com flanges/cabeçote DN 150mm PN10 | und | 3 | 1000 | 1224.5 | 3673.5 | 3018.24 | 655.26
11.6 | 53839 SABESP | Toco FoFo com Flanges - PN10/16 - DN= 150 mm L= 500mm | und | 1 | 426.43 | 522.16 | 522.16 | 429.02 | 93.14
11.7 | 31294 SABESP | Filtro Y FoFo com flanges - PN10 - DN= 150 mm | und | 1 | 1123.82 | 1376.12 | 1376.12 | 1130.65 | 245.47
11.8 | 54124 SABESP | Tubo FoFo com Flanges - PN10/16 - DN= 150 mm L= 1500mm | und | 1 | 750.63 | 919.15 | 919.15 | 755.2 | 163.95
11.9 | COTAÇÃO 26 | Medidor de vazão eletromagnético; diametro nominal 6" (150mm); com conexões Flange DIN; tipo de eletrodo fixo em aço inox 316; display digital contendo vazão instantânea/ vazão total/ taxa de range de medição; incerteza de medição de +-0,5%; sinal de saída com corrente 4-20mA, pulso e frequência; transmissão via GPRS, proteção IP68 | und | 1 | 15000 | 18367.5 | 18367.5 | 15091.18 | 3276.32
11.10 | COTAÇÃO 27 | Tubo com flanges - Linha Natural L = 750mm - DN 150mm, PN 10 | und | 1 | 546 | 668.58 | 668.58 | 549.32 | 119.26
11.11 | 53804 SABESP | Toco FoFo com Flanges - PN10/16 - DN= 150 mm L= 250mm | und | 2 | 227.27 | 278.29 | 556.58 | 457.3 | 99.28
11.12 | 50855 SABESP | Curva FoFo com Flange PN10/16 - 90º - DN= 150 mm | und | 2 | 262.27 | 321.15 | 642.3 | 527.73 | 114.57
11.13 |  | Tubo com flanges - Linha Natural L = 3740mm - DN 150mm, PN 10 | und | 1 |  |  |  | 0 | 0
11.13.1 | 54127 SABESP | Tubo FoFo com Flanges - PN10/16 - DN= 150 mm L= 3000mm | und | 1 | 1036.17 | 1268.79 | 1268.79 | 1042.47 | 226.32
11.13.2 | COTAÇÃO 27 | Tubo com flanges - Linha Natural L = 750mm - DN 150mm, PN 10 | und | 1 | 546 | 668.58 | 668.58 | 549.32 | 119.26
11.14 | COTAÇÃO 28 | Junta de desmontagem travada axialmente - DN 150mm, PN 10 | und | 1 | 736 | 901.23 | 901.23 | 740.47 | 160.76
11.15 | COMPOSIÇÃO 06 | Execução de tubo camisa de PVC para instalação de válvula e registros incluindo fornecimento e instalação de tampão de ferro fundido | und | 3 | 231.07 | 306.65 | 919.95 | 755.85 | 164.1
11.16 | COMPOSIÇÃO 04 | Execução de solda em eletrofusão de luva de PEAD DN 160mm em tubo PEAD DN 160mm | und | 2 | 97.47 | 129.35 | 258.7 | 212.55 | 46.15
11.17 | 73884/004 SINAPI | Instalação de válvulas ou registros com junta flangeada - DN 150 | und | 3 | 421.5 | 559.37 | 1678.11 | 1378.78 | 299.33
|  | Subtotal item 11 |  |  |  |  | 34275.87 | 28161.88 | 6113.99 |  | 34275.87 | 28106.2134 | 6113.9984
TOTAIS | [6 empty] | 5288338.13 | 4336437.27 | 951900.86 | 0
[6 empty] | TOTAL GERAL |  | 5288338.13
* Obs: Nos custos com base na planilha SINAPI e SABESP (convertidos) foram inclusos 32,71% de BDI para serviços e 22,45% de BDI para equipamentos, conforme preve o acórdão nº 2622/2013 - TCU - Plenário
[12 empty] | 4303208.0574 | 936085.0778
|  | ENGº RICARDO ONGARO - RESPONSÁVEL LEGAL |  |  |  |  | ENGº ERIC ANTHONY PADELA - RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA/ SP; 5061923291

## QUANTITATIVO LIGAÇÕES
QUANTITATIVO DE LIGAÇÕES DOMICILIARES
RUA/AVENIDA | UNIDADE | QUANTIDADE | DIÂMETRO (mm)
RUA DAS MANGABEIRAS | UNID. | 28 | 63
RUA DOS INGÁS | UNID. | 108 | 63
RUA DOS EUCALIPTOS | UNID. | 111 | 63
RUA DOS COQUEIROS | UNID. | 120 | 63
RUA DOS CAJUEIROS | UNID. | 121 | 63
RUA DAS CASTANHEIRAS | UNID. | 85 | 63
RUA TAIUVA | UNID. | 19 | 63
RUA DOS ALECRINS | UNID. | 18 | 63
RUA MANACÁ | UNID. | 33 | 63
RUA DOS IPÊS | UNID. | 56 | 63
RUA DAS PAINEIRAS | UNID. | 101 | 63
RUA DAS PEROBAS | UNID. | 99 | 63
RUA DAS IMBUIAS | UNID. | 79 | 63
RUA CARNAUBA | UNID. | 21 | 63
RUA DOS ANGICOS | UNID. | 40 | 63
RUA DOS MOGNOS | UNID. | 83 | 63
RUA FIGUEIRA | UNID. | 90 | 63
RUA PAU BRASIL | UNID. | 93 | 63
RUA SERINGUEIRA | UNID. | 83 | 63
RUA ARAUCARIA | UNID. | 56 | 63
RUA CAVIUNA | UNID. | 5 | 63
RUA TAMBORIL | UNID. | 22 | 63
RUA DOS JEQUITIBAS | UNID. | 18 | 63
RUA MARFIM | UNID. | 32 | 63
RUA GUARANTA | UNID. | 33 | 63
RUA CANELÃ | UNID. | 16 | 63
RUA CAMBARÁ | UNID. | 16 | 63
RUA FLAMBOYANT | UNID. | 14 | 63
ESTRADA SÃO GONÇALO | UNID. | 24 | 63
| UNID. | 0 | 63
| UNID. | 0 | 63
TOTAL |  |  | 1624
RUA/AVENIDA | UNIDADE | QUANTIDADE | DIÂMETRO (mm)
RUA DAS MANGABEIRAS | UNID. | 32 | 110
RUA DOS INGÁS | UNID. |  | 110
RUA DOS EUCALIPTOS | UNID. |  | 110
RUA DOS COQUEIROS | UNID. |  | 110
RUA DOS CAJUEIROS | UNID. |  | 110
RUA DAS CASTANHEIRAS | UNID. |  | 110
RUA TAIUVA | UNID. |  | 110
RUA DOS ALECRINS | UNID. |  | 110
RUA MANACÁ | UNID. |  | 110
RUA DOS IPÊS | UNID. |  | 110
RUA DAS PAINEIRAS | UNID. |  | 110
RUA DAS PEROBAS | UNID. |  | 110
RUA DAS IMBUIAS | UNID. |  | 110
RUA CARNAUBA | UNID. |  | 110
RUA DOS ANGICOS | UNID. |  | 110
RUA DOS MOGNOS | UNID. |  | 110
RUA FIGUEIRA | UNID. |  | 110
RUA PAU BRASIL | UNID. |  | 110
RUA SERINGUEIRA | UNID. |  | 110
RUA ARAUCARIA | UNID. |  | 110
RUA CAVIUNA | UNID. |  | 110
RUA TAMBORIL | UNID. |  | 110
RUA DOS JEQUITIBAS | UNID. | 22 | 110
RUA MARFIM | UNID. |  | 110
RUA GUARANTA | UNID. |  | 110
RUA CANELÃ | UNID. |  | 110
RUA CAMBARÁ | UNID. |  | 110
RUA FLAMBOYANT | UNID. |  | 110
ESTRADA SÃO GONÇALO | UNID. | 44 | 110
| UNID. |  | 110
| UNID. |  | 110
TOTAL |  |  | 98
RUA/AVENIDA | UNIDADE | QUANTIDADE | DIÂMETRO (mm)
RUA DAS MANGABEIRAS | UNID. |  | 160
RUA DOS INGÁS | UNID. |  | 160
RUA DOS EUCALIPTOS | UNID. |  | 160
RUA DOS COQUEIROS | UNID. |  | 160
RUA DOS CAJUEIROS | UNID. |  | 160
RUA DAS CASTANHEIRAS | UNID. |  | 160
RUA TAIUVA | UNID. |  | 160
RUA DOS ALECRINS | UNID. |  | 160
RUA MANACÁ | UNID. |  | 160
RUA DOS IPÊS | UNID. | 21 | 160
RUA DAS PAINEIRAS | UNID. |  | 160
RUA DAS PEROBAS | UNID. |  | 160
RUA DAS IMBUIAS | UNID. |  | 160
RUA CARNAUBA | UNID. |  | 160
RUA DOS ANGICOS | UNID. |  | 160
RUA DOS MOGNOS | UNID. |  | 160
RUA FIGUEIRA | UNID. |  | 160
RUA PAU BRASIL | UNID. |  | 160
RUA SERINGUEIRA | UNID. |  | 160
RUA ARAUCARIA | UNID. |  | 160
RUA CAVIUNA | UNID. |  | 160
RUA TAMBORIL | UNID. |  | 160
RUA DOS JEQUITIBAS | UNID. | 22 | 160
RUA MARFIM | UNID. |  | 160
RUA GUARANTA | UNID. |  | 160
RUA CANELÃ | UNID. |  | 160
RUA CAMBARÁ | UNID. |  | 160
RUA FLAMBOYANT | UNID. |  | 160
ESTRADA SÃO GONÇALO | UNID. |  | 160
| UNID. |  | 160
| UNID. |  | 160
TOTAL |  |  | 43
ENGº ERIC ANTHONY PADELA - RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA/ SP; 5061923291

## QUANTITATIVO REDES
QUANTITATIVO DE REDES - ATRAVÉS DO MESMO CAMINHAMENTO
RUA/AVENIDA | UNIDADE | QUANTIDADE | DIÂMETRO (mm)
RUA DAS MANGABEIRAS | m | 145.82 | 63
RUA DOS INGÁS | m | 328.15 | 63
RUA DOS EUCALIPTOS | m | 450.51 | 63
RUA DOS COQUEIROS | m | 476.88 | 63
RUA DOS CAJUEIROS | m | 511.8 | 63
RUA DAS CASTANHEIRAS | m | 519.07 | 63
RUA TAIUVA | m | 183.33 | 63
RUA DOS ALECRINS | m | 167.08 | 63
RUA MANACÁ | m | 161.17 | 63
RUA DOS IPÊS | m | 323.09 | 63
RUA DAS PAINEIRAS | m | 478.68 | 63
RUA DAS PEROBAS | m | 471.26 | 63
RUA DAS IMBUIAS | m | 463.05 | 63
RUA CARNAUBA | m | 115.71 | 63
RUA DOS ANGICOS | m | 166.52 | 63
RUA DOS MOGNOS | m | 443.88 | 63
RUA FIGUEIRA | m | 432.02 | 63
RUA PAU BRASIL | m | 424.7 | 63
RUA SERINGUEIRA | m | 420.34 | 63
RUA ARAUCARIA | m | 394.05 | 63
RUA CAVIUNA | m | 171.09 | 63
RUA TAMBORIL | m | 333.3 | 63
RUA DOS JEQUITIBAS | m | 187.34 | 63
RUA MARFIM | m | 166.34 | 63
RUA GUARANTA | m | 166.38 | 63
RUA CANELÃ | m | 90.58 | 63
RUA CAMBARÁ | m | 97.12 | 63
RUA FLAMBOYANT | m | 206.74 | 63
| m | 0 | 63
| m | 0 | 63
TOTAL |  |  | 8496
RUA/AVENIDA | UNIDADE | QUANTIDADE | DIÂMETRO (mm)
RUA DAS MANGABEIRAS | m | 169.05 | 110
RUA DOS JEQUITIBAS | m | 358.02 | 110
RUA FLAMBOYANT | m | 798.74 | 110
| m |  | 110
| m |  | 110
TOTAL |  |  | 1325.81
RUA/AVENIDA | UNIDADE | QUANTIDADE | DIÂMETRO (mm)
RUA DAS MANGABEIRAS | m | 4.56 | 160
RUA DOS IPÊS | m | 169.18 | 160
RUA DOS JEQUITIBAS | m | 491.56 | 160
| m |  | 160
| m |  | 160
TOTAL |  |  | 665.3
QUANTITATIVO DE REDES - ATRAVÉS DE PERFURAÇÃO DIRECIONAL
RUA/AVENIDA | UNIDADE | QUANTIDADE | DIÂMETRO (mm)
RUA DOS COQUEIROS | m | 6.54 | 63
RUA DOS CAJUEIROS | m | 7.12 | 63
RUA DAS CASTANHEIRAS | m | 10.5 | 63
RUA MANACÁ | m | 11.64 | 63
RUA DOS IPÊS | m | 7.6 | 63
RUA DAS PAINEIRAS | m | 12.17 | 63
RUA DAS PEROBAS | m | 10.51 | 63
RUA DAS IMBUIAS | m | 9.3 | 63
RUA CARNAUBA | m | 11.85 | 63
RUA DOS MOGNOS | m | 10.64 | 63
RUA FIGUEIRA | m | 13.14 | 63
RUA PAU BRASIL | m | 11.62 | 63
RUA ARAUCARIA | m | 9.66 | 63
RUA CAVIUNA | m | 192.43 | 63
RUA DOS EUCALIPTOS | m | 148.32 | 63
ESTRADA SÃO GONÇALO | m | 781.08 | 63
RUA TAMBORIL | m | 637.47 | 63
| m |  | 63
TOTAL |  |  | 1891.59
ENGº ERIC ANTHONY PADELA - RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA/ SP; 5061923291

## QUANTITATIVO DE ABERTURAS
MEMORIAL DE CÁLCULO - SETOR 17 (JD. ALVORADA E JD. CAPUAVA)
VALAS DE CONEXÕES
Diâmetro do tubo | 63 | mm
Prof. Média (H): | 1.2 | m
Comprimento do trecho | 1.5 | m
Largura da vala (L) | 1 | m
Quantidade de valas | 46 | und.
locaçao e acompanhamento top. | 1.5 | m
Demolição de pavimentação asfáltica | 69 | m2
escavaçao de vala | 82.8 | m3
Base de brita graduada | 6.9 | m3
Base c/macadame hidraulico | 6.9 | m3
Regularização e compactação de Subleito | 69 | m2
Pintura de ligação com emulsão rr-2c | 69 | m2
Reaterro compactado sem controle | 89.4204 | m3
Fornec. tubos concreto dn 100 mm | 1.5 | m
Assent. tubos concreto dn 100 mm | 1.5 | m
Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq) | 8.28 | ton
VALAS DE CONEXÕES
Diâmetro do tubo | 110 | mm
Prof. Média (H): | 1.2 | m
Comprimento do trecho | 1.5 | m
Largura da vala (L) | 1 | m
Quantidade de valas | 11 | und.
locaçao e acompanhamento top. | 1.5 | m
Demolição de pavimentação asfáltica | 16.5 | m2
escavaçao de vala | 19.8 | m3
Base de brita graduada | 1.65 | m3
Base c/macadame hidraulico | 1.65 | m3
Regularização e compactação de Subleito | 16.5 | m2
Pintura de ligação com emulsão rr-2c | 16.5 | m2
Reaterro compactado sem controle | 21.2462 | m3
Fornec. tubos concreto dn 100 mm | 1.5 | m
Assent. tubos concreto dn 100 mm | 1.5 | m
Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq) | 1.98 | ton
MEMORIAL DE CÁLCULO - SETOR 17 (JD. ALVORADA E JD. CAPUAVA)
VALAS DE CONEXÕES
Diâmetro do tubo | 160 | mm
Prof. Média (H): | 1.2 | m
Comprimento do trecho | 1.5 | m
Largura da vala (L) | 1 | m
Quantidade de valas | 6 | und.
locaçao e acompanhamento top. | 1.5 | m
Demolição de pavimentação asfáltica | 9 | m2
escavaçao de vala | 10.8 | m3
Base de brita graduada | 0.9 | m3
Base c/macadame hidraulico | 0.9 | m3
Regularização e compactação de Subleito | 9 | m2
Pintura de ligação com emulsão rr-2c | 9 | m2
Reaterro compactado sem controle | 11.4648 | m3
Fornec. tubos concreto dn 100 mm | 1.5 | m
Assent. tubos concreto dn 100 mm | 1.5 | m
Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq) | 1.08 | ton
VALAS DE CONEXÕES
Diâmetro do tubo | 200 | mm
Prof. Média (H): | 1.2 | m
Comprimento do trecho | 1.5 | m
Largura da vala (L) | 1 | m
Quantidade de valas | 0 | und.
locaçao e acompanhamento top. | 1.5 | m
Demolição de pavimentação asfáltica | 0 | m2
escavaçao de vala | 0 | m3
Base de brita graduada | 0 | m3
Base c/macadame hidraulico | 0 | m3
Regularização e compactação de Subleito | 0 | m2
Pintura de ligação com emulsão rr-2c | 0 | m2
Reaterro compactado sem controle | 0 | m3
Fornec. tubos concreto dn 100 mm | 1.5 | m
Assent. tubos concreto dn 100 mm | 1.5 | m
Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq) | 0 | ton
MEMORIAL DE CÁLCULO - SETOR 17 (JD. ALVORADA E JD. CAPUAVA)
VALAS DE CONEXÕES
Diâmetro do tubo | 250 | mm
Prof. Média (H): | 1.2 | m
Comprimento do trecho | 1.5 | m
Largura da vala (L) | 1 | m
Quantidade de valas | 0 | und.
locaçao e acompanhamento top. | 1.5 | m
Demolição de pavimentação asfáltica | 0 | m2
escavaçao de vala | 0 | m3
Base de brita graduada | 0 | m3
Base c/macadame hidraulico | 0 | m3
Regularização e compactação de Subleito | 0 | m2
Pintura de ligação com emulsão rr-2c | 0 | m2
Reaterro compactado sem controle | 0 | m3
Fornec. tubos concreto dn 100 mm | 1.5 | m
Assent. tubos concreto dn 100 mm | 1.5 | m
Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq) | 0 | ton
VALAS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TROCA
Diâmetro do tubo | 63 | mm
Prof. Média (H): | 1.2 | m
Comprimento do trecho | 2.5 | m
Largura da vala (L) | 1 | m
Quantidade de valas | 46 | und.
locaçao e acompanhamento top. | 2.5 | m
Demolição de pavimentação asfáltica | 115 | m2
escavaçao de vala | 138 | m3
Base de brita graduada | 11.5 | m3
Base c/macadame hidraulico | 11.5 | m3
Regularização e compactação de Subleito | 115 | m2
Pintura de ligação com emulsão rr-2c | 115 | m2
Reaterro compactado sem controle | 149.034 | m3
Fornec. tubos concreto dn 100 mm | 2.5 | m
Assent. tubos concreto dn 100 mm | 2.5 | m
Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq) | 13.8 | ton
MEMORIAL DE CÁLCULO - SETOR 17 (JD. ALVORADA E JD. CAPUAVA)
VALAS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TROCA
Diâmetro do tubo | 110 | mm
Prof. Média (H): | 1.2 | m
Comprimento do trecho | 2.5 | m
Largura da vala (L) | 1 | m
Quantidade de valas | 12 | und.
locaçao e acompanhamento top. | 2.5 | m
Demolição de pavimentação asfáltica | 30 | m2
escavaçao de vala | 36 | m3
Base de brita graduada | 3 | m3
Base c/macadame hidraulico | 3 | m3
Regularização e compactação de Subleito | 30 | m2
Pintura de ligação com emulsão rr-2c | 30 | m2
Reaterro compactado sem controle | 38.6294 | m3
Fornec. tubos concreto dn 100 mm | 2.5 | m
Assent. tubos concreto dn 100 mm | 2.5 | m
Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq) | 3.6 | ton
VALAS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TROCA
Diâmetro do tubo | 160 | mm
Prof. Média (H): | 1.2 | m
Comprimento do trecho | 2.5 | m
Largura da vala (L) | 1 | m
Quantidade de valas | 7 | und.
locaçao e acompanhamento top. | 2.5 | m
Demolição de pavimentação asfáltica | 17.5 | m2
escavaçao de vala | 21 | m3
Base de brita graduada | 1.75 | m3
Base c/macadame hidraulico | 1.75 | m3
Regularização e compactação de Subleito | 17.5 | m2
Pintura de ligação com emulsão rr-2c | 17.5 | m2
Reaterro compactado sem controle | 22.2926 | m3
Fornec. tubos concreto dn 150 mm | 2.5 | m
Assent. tubos concreto dn 150 mm | 2.5 | m
Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq) | 2.1 | ton
MEMORIAL DE CÁLCULO - SETOR 17 (JD. ALVORADA E JD. CAPUAVA)
VALAS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TROCA
Diâmetro do tubo | 200 | mm
Prof. Média (H): | 1.2 | m
Comprimento do trecho | 2.5 | m
Largura da vala (L) | 1 | m
Quantidade de valas | 0 | und.
locaçao e acompanhamento top. | 2.5 | m
Demolição de pavimentação asfáltica | 0 | m2
escavaçao de vala | 0 | m3
Base de brita graduada | 0 | m3
Base c/macadame hidraulico | 0 | m3
Regularização e compactação de Subleito | 0 | m2
Pintura de ligação com emulsão rr-2c | 0 | m2
Reaterro compactado sem controle | 0 | m3
Fornec. tubos concreto dn 100 mm | 2.5 | m
Assent. tubos concreto dn 100 mm | 2.5 | m
Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq) | 0 | ton
VALAS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TROCA
Diâmetro do tubo | 250 | mm
Prof. Média (H): | 1.2 | m
Comprimento do trecho | 2.5 | m
Largura da vala (L) | 1 | m
Quantidade de valas | 0 | und.
locaçao e acompanhamento top. | 2.5 | m
Demolição de pavimentação asfáltica | 0 | m2
escavaçao de vala | 0 | m3
Base de brita graduada | 0 | m3
Base c/macadame hidraulico | 0 | m3
Regularização e compactação de Subleito | 0 | m2
Pintura de ligação com emulsão rr-2c | 0 | m2
Reaterro compactado sem controle | 0 | m3
Fornec. tubos concreto dn 150 mm | 2.5 | m
Assent. tubos concreto dn 150 mm | 2.5 | m
Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq) | 0 | ton
MEMORIAL DE CÁLCULO - SETOR 17 (JD. ALVORADA E JD. CAPUAVA)
VALAS DE LIGAÇÕES (REDE DE ÁGUA)
Diâmetro do tubo | 63 | mm
Prof. Média (H): | 1.2 | m
Comprimento do trecho | 1.5 | m
Largura da vala (L) | 0.9 | m
Quantidade de valas | 667 | und.
locaçao e acompanhamento top. | 1.5 | m
Demolição de pavimentação asfáltica | 900.45 | m2
escavaçao de vala | 1080.54 | m3
Base de brita graduada | 90.045 | m3
Base c/macadame hidraulico | 90.045 | m3
Regularização e compactação de Subleito | 900.45 | m2
Pintura de ligação com emulsão rr-2c | 900.45 | m2
Reaterro compactado sem controle | 1166.5305 | m3
Fornec. tubos concreto dn 100 mm | 1.5 | m
Assent. tubos concreto dn 100 mm | 1.5 | m
Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq) | 108.054 | ton
VALAS DE LIGAÇÕES (REDE DE ÁGUA)
Diâmetro do tubo | 110 | mm
Prof. Média (H): | 1.2 | m
Comprimento do trecho | 1.5 | m
Largura da vala (L) | 0.9 | m
Quantidade de valas | 42 | und.
locaçao e acompanhamento top. | 1.5 | m
Demolição de pavimentação asfáltica | 56.7 | m2
escavaçao de vala | 68.04 | m3
Base de brita graduada | 5.67 | m3
Base c/macadame hidraulico | 5.67 | m3
Regularização e compactação de Subleito | 56.7 | m2
Pintura de ligação com emulsão rr-2c | 56.7 | m2
Reaterro compactado sem controle | 72.9317 | m3
Fornec. tubos concreto dn 100 mm | 1.5 | m
Assent. tubos concreto dn 100 mm | 1.5 | m
Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq) | 6.804 | ton
MEMORIAL DE CÁLCULO - SETOR 17 (JD. ALVORADA E JD. CAPUAVA)
VALAS DE LIGAÇÕES (REDE DE ÁGUA)
Diâmetro do tubo | 160 | mm
Prof. Média (H): | 1.2 | m
Comprimento do trecho | 1.5 | m
Largura da vala (L) | 0.9 | m
Quantidade de valas | 26 | und.
locaçao e acompanhamento top. | 1.5 | m
Demolição de pavimentação asfáltica | 35.1 | m2
escavaçao de vala | 42.12 | m3
Base de brita graduada | 3.51 | m3
Base c/macadame hidraulico | 3.51 | m3
Regularização e compactação de Subleito | 35.1 | m2
Pintura de ligação com emulsão rr-2c | 35.1 | m2
Reaterro compactado sem controle | 44.6106 | m3
Fornec. tubos concreto dn 100 mm | 1.5 | m
Assent. tubos concreto dn 100 mm | 1.5 | m
Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq) | 4.212 | ton
VALAS DE LIGAÇÕES (REDE DE ÁGUA)
Diâmetro do tubo | 200 | mm
Prof. Média (H): | 1.2 | m
Comprimento do trecho | 1.5 | m
Largura da vala (L) | 0.9 | m
Quantidade de valas | 0 | und.
locaçao e acompanhamento top. | 1.5 | m
Demolição de pavimentação asfáltica | 0 | m2
escavaçao de vala | 0 | m3
Base de brita graduada | 0 | m3
Base c/macadame hidraulico | 0 | m3
Regularização e compactação de Subleito | 0 | m2
Pintura de ligação com emulsão rr-2c | 0 | m2 | #REF!
Reaterro compactado sem controle | 0 | m3
Fornec. tubos concreto dn 100 mm | 1.5 | m
Assent. tubos concreto dn 100 mm | 1.5 | m
Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq) | 0 | ton
MEMORIAL DE CÁLCULO - SETOR 17 (JD. ALVORADA E JD. CAPUAVA)
VALAS DE LIGAÇÕES (REDE DE ÁGUA)
Diâmetro do tubo | 250 | mm
Prof. Média (H): | 1.2 | m
Comprimento do trecho | 1.5 | m
Largura da vala (L) | 0.9 | m
Quantidade de valas | 0 | und.
locaçao e acompanhamento top. | 1.5 | m
Demolição de pavimentação asfáltica | 0 | m2
escavaçao de vala | 0 | m3
Base de brita graduada | 0 | m3
Base c/macadame hidraulico | 0 | m3
Regularização e compactação de Subleito | 0 | m2
Pintura de ligação com emulsão rr-2c | 0 | m2
Reaterro compactado sem controle | 0 | m3
Fornec. tubos concreto dn 100 mm | 1.5 | m
Assent. tubos concreto dn 100 mm | 1.5 | m
Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq) | 0 | ton
MEMORIAL DE CÁLCULO - SETOR 17 (JD. ALVORADA E JD. CAPUAVA)
VALAS DE LIGAÇÕES (CALÇADA)
Prof. Média (H): | 1.2 | m
Comprimento do trecho | 0.5 | m
Largura da vala (L) | 0.5 | m
Quantidade de valas | 1136 | und.
Demolição Calçada | 284 | m2
escavaçao de vala | 340.8 | m3
Recomposição de calçada | 284 | m2
Reaterro compactado sem controle | 443.04 | m3
RESUMO TOTAL:
locaçao e acompanhamento top. | 12 | m
Demolição de pavimentação asfáltica | 1249.25 | m2
Demolição Calçada | 284 | m2
Recomposição de calçada | 284 | m2
escavaçao de vala | 1839.9 | m3
Base de brita graduada | 124.93 | m3
Base c/macadame hidraulico | 124.93 | m3
Regularização e compactação de Subleito | 1249.25 | m2
Pintura de ligação com emulsão rr-2c | 1249.25 | m2
Reaterro compactado sem controle | 2059.2 | m3
Fornec. tubos concreto dn 100 mm | 9.5 | m
Assent. tubos concreto dn 100 mm | 9.5 | m
Fornec. tubos concreto dn 150 mm | 2.5 | m
Assent. tubos concreto dn 150 mm | 2.5 | m
Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq) | 149.91 | ton
ENGº ERIC ANTHONY PADELA - RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA/ SP; 5061923291

## CRONOGRAMA FIS_FINAN
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  | ANEXO XV - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO | [8 empty] | INDICAR DATA BASE (mm/aaaa) |  | SINAPI DESONERADO 01/01/2017 e SABESP Janeiro/2016
SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS |  | TOMADOR: |  | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO |  | EMPREENDIMENTO: |  | ADEQUAÇÃO DE SETORIZAÇÃO COM MEDIÇÃO DE VAZÃO E SUBSTITUIÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA E DE LIGAÇÕES DOMICILIARES DO “SETOR 17 - JARDIM CAPUAVA”, NO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | realizado até | A Realizar em ( x ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) | [11 empty] | ÚLTIMA | Total (em R$)
| DE ATIVIDADES | / / | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Canteiro de obras |  | 7218.51 | 7218.51 | 7218.51 | 7218.51 | 7218.51 | 7218.51 | 7218.51 | 7218.51 | 7218.51 | 7218.51 | 7218.51 | 7218.49 |  | 86622.1
2 | Serviços preliminares |  | 1508.93 | 1508.93 | 1508.93 | 1508.93 | 1508.93 | 1508.93 | 1508.93 | 1508.93 | 1508.93 | 1508.93 | 1508.93 | 1508.89 |  | 18107.12
3 | Serviços técnicos - Locação e cadastro | [9 empty] | 31023.44 | 31023.44 | 31023.44 | 31023.43 |  | 124093.75
4 | Serviços de substituição de rede por método não destrutivo |  | 317892.54 | 317892.54 | 317892.54 | 317892.54 | 317892.54 | 317892.54 | 317892.54 | 317892.54 | 317892.54 | 317892.54 | 317892.54 | 317892.59 |  | 3814710.53
5 | Troca de ramais de água e passagem/ligação nova de água |  | 68437.5 | 68437.5 | 68437.5 | 68437.5 | 68437.5 | 68437.5 | 68437.5 | 68437.5 | 68437.5 | 68437.5 | 68437.5 | 68437.5 |  | 821250
6 | Detecção, descobrimento e nivelamento de registro |  | 955.58 | 955.58 | 955.58 | 955.58 | 955.58 | 955.58 | 955.58 | 955.58 | 955.58 | 955.58 | 955.58 | 955.52 |  | 11466.9
7 | Abertura e fechamento de cava |  | 20072.91 | 20072.91 | 20072.91 | 20072.91 | 20072.91 | 20072.91 | 20072.91 | 20072.91 | 20072.91 | 20072.91 | 20072.91 | 20072.9 |  | 240874.91
8 | Fornecimento e Instalação de válvulas e registros |  | 1910.37 | 1910.37 | 1910.37 | 1910.37 | 1910.37 | 1910.37 | 1910.37 | 1910.37 | 1910.37 | 1910.37 | 1910.37 | 1910.31 |  | 22924.38
9 | Recomposição de pavimentação asfáltica/ calçada |  |  | 9796.82 | 9796.82 | 9796.82 | 9796.82 | 9796.82 | 9796.82 | 9796.82 | 9796.82 | 9796.82 | 9796.82 | 9796.81 |  | 107765.01
10 | Execução de caixa de abrigo para medidor de vazão | [12 empty] | 6247.56 |  | 6247.56
11 | Fornecimento e instalação de medidor de vazão | [12 empty] | 34275.87 |  | 34275.87
0
TOTAIS |  | 1 | 417996.34 | 427793.16 | 427793.16 | 427793.16 | 427793.16 | 427793.16 | 427793.16 | 427793.16 | 458816.6 | 458816.6 | 458816.6 | 499339.87 |  | 5288338.13
CONTRAPARTIDA |  | 0.18 | 75239.3409 | 77002.7685 | 77002.7685 | 77002.7685 | 77002.7685 | 77002.7685 | 77002.7685 | 77002.7685 | 82586.9877 | 82586.9877 | 82586.9877 | 89881.1763 |  | 951900.86
FINANCIAMENTO (MAXIMO 80%) |  | 0.82 | 342756.9991 | 350790.3915 | 350790.3915 | 350790.3915 | 350790.3915 | 350790.3915 | 350790.3915 | 350790.3915 | 376229.6123 | 376229.6123 | 376229.6123 | 409458.6937 |  | 4336437.27
Programação Financeira Preliminar (Preenchida pelo Proponente) - Utilize as colunas ao lado para indicar as parcelas previstas, conf. o desenvolvimento do empreendimento e/ou o processo licitatório, sendo a última de no mínimo 10% do valor FEHIDRO. | [15 empty] | 0
DESEMBOLSO APROVADO (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela) | [15 empty] | 0
CONTRAPARTIDA APROVADA (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela)) | [15 empty] | 0
Responsável Técnico |  |  |  | Representante Legal Tomador | [6 empty] | Agente Técnico:
Nome: | ENGº ERIC ANTHONY PADELA |  |  | Nome(1): | ENGº RICARDO ONGARO | [5 empty] | Nome do Analista:
Reg. Profissional: |  | 5061923291 |  | RG: 25.649.844-1 |  |  | CPF: 251.042.288-00 |  |  |  | Reg. Profissional:
|  |  |  | Assinatura: | [6 empty] | Assinatura:
|  |  |  | Somente no caso do Proponente Tomador onde mais de um Dirigente assina o contrato. | [6 empty] | Nome do Resp. pela Unidade:
Nome(2):
|  |  |  | RG: |  |  | CPF: |  |  |  | Reg. Profissional:
Assinatura: |  |  |  | Assinatura: | [6 empty] | Assinatura: