## Plan1
ANEXO XV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  | ANEXO VII DO MPO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO | [8 empty] | INDICAR DATA BASE |  | OUT/2014 - JAN/2015
SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS |  | TOMADOR: |  | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO |  | EMPREENDIMENTO: |  | IMPLANTAÇÃO DA 3ª FASE DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO QUILOMBO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | realizado até | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) | [11 empty] | ÚLTIMA | Total (em R$)
| DE ATIVIDADES | / / | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | LOTE 1 - CONSTRUÇÃO CIVIL
1.1 | CANTEIRO DE OBRAS |  | 6768.77 | 3895.83 | 3895.83 | 3895.83 | 3895.83 | 3895.83 | 3895.83 | 3895.83 | 3895.83 | 3895.83 | 3895.83 | 3895.88 |  | 49622.95
1.2 | TANQUE DO REATOR |  | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 2: 432397.46; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 3: 432397.46; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 4: 432397.46; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 5: 432397.46; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 6: 432397.46; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 7: 432397.44 |  | 2594387.74
1.3 | URBANIZAÇÃO |  | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 11: 3684.12 |  | 3684.12
1.4 | REDE DE ESGOTAMENTO |  | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 10: 11020.96 |  | 11020.96
1.5 | SERVIÇOS DE APOIO PARA TUBULAÇÕES DE PROCESSO |  | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 10: 6638.99 |  | 6638.99
1.6 | SERVIÇOS DE APOIO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 10: 12740.79 |  | 12740.79
2 | LOTE 2 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS, TUBULAÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS INTERNOS DO REATOR | [5 empty] | 397111.79 | 397111.79 | 397111.79 | 397111.79 | 397111.79 | 397111.79 | 397111.79 | 397111.78 |  | 3176894.31
2.2 | FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 9: 129356.87; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 10: 129356.87; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 11: 129356.87; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 12: 129356.85 |  | 517427.46
2.3 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÕES DE PROCESSO E ACESSÓRIOS |  | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 9: 101876.34; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 10: 101876.34; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 11: 101876.34; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 12: 101876.35 |  | 407505.37
2.4 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 8: 21727.44; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 9: 21727.44; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 10: 21727.44; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 11: 21727.44 |  | 86909.76
2.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS DE PROCESSO |  | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 10: 17449.02; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 11: 17449.01 |  | 34898.03
TOTAIS |  |  | 6768.77 | 436293.29 | 436293.29 | 436293.29 | 833405.08 | 833405.08 | 833405.06 | 422735.06 | 653968.27 | 701.818.03 | 675101.4 | 632240.86 |  | 6901727.48
CONTRAPARTIDA (12,28%) |  |  | 827.26 | 53322.29 | 53322.29 | 53322.29 | 101855.95 | 101855.95 | 101855.95 | 51665.25 | 79925.79 | 85773.83 | 82508.61 | 77270.34 |  | 843505.8
FINANCIAMENTO (87,78%) |  |  | 5941.51 | 382971 | 382971 | 382971 | 731549.13 | 731549.13 | 731549.11 | 371069.81 | 574042.48 | 616044.2 | 592592.79 | 554970.52 |  | 6058221.68
Programação Financeira Preliminar (Preenchida pelo Proponente) - Utilize as colunas ao lado para indicar as parcelas previstas, conf. o desenvolvimento do empreendimento e/ou o processo licitatório, sendo a última de no mínimo 10% do valor FEHIDRO.
DESEMBOLSO APROVADO (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela) |  |  | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 1: 1154854.51; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 5: 2565717.18; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 9: 1731827.82 | 605822.17 | 6058221.68
CONTRAPARTIDA APROVADA (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela)) |  |  | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 1: 160794.13; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 5: 357233.1; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 9: 325478.57 |  | 843505.8
Responsável Técnico |  |  | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 2: Representante Legal Tomador; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 9: Agente Técnico:
Nome: | ANTONIO CARLOS SACILOTTO |  | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 2: Nome(1):; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 3: RICARDO ONGARO; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 9: Nome do Analista:
Reg. Profissional: |  | CREA 0600285751 | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 2: RG: 25.649.844-1; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 5: CPF: 251.042.288-00; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 9: Reg. Profissional:
|  |  |  | Assinatura: | [6 empty] | Assinatura:
|  |  |  | Somente no caso do Proponente Tomador onde mais de um Dirigente assina o contrato. | [6 empty] | Nome do Resp. pela Unidade:
Nome(2):
|  |  |  | RG: |  |  | CPF: |  |  |  | Reg. Profissional:
Assinatura: |  |  | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 2: Assinatura:; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 9: Assinatura: